## Sheet1
Task | Category | Start | End | Completion | duration
TU/e Contest Finale | TU/e Contest | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0 | 16
Demo Scripting | System | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 0 | 11
Integration & Testing | System | 2025-04-24 | 2025-05-11 | 0 | 18
TU/e Contest sprint 3 | TU/e Contest | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 0 | 15
Q3 Exam week | Holidays | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 0 | 13
TU/e Contest sprint 2 | TU/e Contest | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 0 | 15
ROS: Morphing | ROS | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 0 | 5
ROS: Communication | ROS | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 0 | 5
Festival week break | Holidays | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 0 | 9
TU/e Contest sprint 1 | TU/e Contest | 2025-02-19 | 2025-03-19 | 0 | 29
ROS: Sensors Integration | ROS | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 0 | 12
ROS: Flight controller integration | ROS | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 0 | 25
Hardware Module testing | System | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 0 | 11
ROS: Motor movement | ROS | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 0 | 11
Q2 Exam Week | Holidays | 20/1/2025 | 31/1/2025 | 0 | 12
3D printing and iterations | Design | 2025-01-05 | 2025-01-17 | 0 | 13
Christmas break | Holidays | 2024-12-20 | 2025-01-05 | 0 | 17
ROS: Workshop 4 | ROS | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 0 | 5
ROS: Workshop 3 | ROS | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 0 | 5
ROS: Workshop 2 | ROS | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 1 | 5
Chasis Design | Design | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 0 | 19
Order parts | Operational | 2024-12-01 | 2024-12-19 | 0 | 19
ROS: Workshop 1 | ROS | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 1 | 5
Midterm Day | Deadline | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 1
Final Demo Day | Deadline | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1
Sparring Sessions | Deadline | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0 | 1